План мероприятий («дорожная карта»)

МКОУ «Аймакинская  СОШ имШамиля Л.З.»

по реализ ации образовательного проекта «Физико-математические классы»

| № и/ и | Наименование мероприятия | Срок реализаци и | Ответственны О и исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и предоставление 00 примерной образовательной программы, плана внеурочной деятельности обучающихся физико- математических классов, поурочных планов, порядка отбора детей в физико- математический класс | до 01 сентября 2025 года | ОО | Разработаны и предоставлены в 00 примерная образователь ная программа, план внеурочной деятельности обучающихся физико- математических |
| 2 | Разработка локальных нормативных актов | до 01 сентября 2025 года | ОО | Издан приказ 00: об утверждении положения о функционирова нии физико- математических классов, поурочные планы |
| 3 | Мониторинг организации в рамках внеурочной деятельности пропедевтического обучения предметам физико- математического направления физике в 5-6 классах | до 01 сентября 2025 года | ДИРО, , ОО | Проведен анализа организации пропедевтического обучения предметам физико- математического направления физике в 5-6 классах |

| 4 | Организация участия обучающихся в мероприятиях, направленных на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей | в течение 2024 - 2025 учебного года (далее - ежегодно) | ДИРО, ОО | Обеспечено участие обучающихся в мероприятия, направленны х на развитие познавательной активности и творческих способностей у детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Участие педагогов в мероприятиях, направленных на повышение профессионального мастерства | в течение 2024 - 2025 учебного года(далее - ежегодно | ОО | Обеспечено участие педагогов в мероприятия, направленных на повышение профессионально- го мастерства |